## 00_Suivi_R8
B.O.W. PROTOCOL / SUIVI R8
PR #11 · Raccords de manches et de match Gameplay 0.7.3 inchangé · Source distante de départ R7
Indicateur | Nombre | Livraison | Nombre
Corps de combat | 346 | Raccords testés | 6
Exercices contextuels | 43 | Lots préservés | 1
Identités du catalogue | 389 | Lots artistiques restants | 3
Poses R1 à produire | 692 | Nouveaux dessins définitifs | 0
Poses de match à produire | 692 | Contrôles R8 réussis | 19
LA LOGIQUE DE TRANSITION EST TESTÉE, PAS LES DESSINS 1:1. Les états R1 ne réutilisent plus les clips de mort finale. Les 346 corps restent à documenter et à animer individuellement ; aucune nouvelle illustration n'est déclarée livrée.
Le classeur maître phase 1 reste inchangé : 21 onglets. L'onglet 02_References donne son lien Drive. Ce fichier est le suivi complémentaire des raccords R8 ; les tâches d'art, de sources et de movesets ne sont pas clôturées artificiellement.

## 01_Lots
LOTS R8 · RACCORDS ET TRAVAIL GRAPHIQUE
Lot | Domaine | Travail | État | Limite exacte | Preuve / destination
R8-01 | Fin de manche | Victoire / défaite R1 distinctes du match | Raccord testé | Aucun dessin ajouté | src/round-presentation-r8.js
R8-02 | Égalité | Aucun vainqueur en double KO ou temps égal | Raccord testé | Règle 2D, pas une scène canonique | docs/ROUND_PRESENTATION_R8_TESTS.json
R8-03 | Fin de match | États finaux seulement après finished=true | Raccord testé | Pas de mort finale empruntée pour R1 | src/round-presentation-r8.js
R8-04 | Introduction | Entrée du premier round ; autres manches séparées | Raccord testé | Séquence source à relever par incarnation | src/round-presentation-r8.js
R8-05 | Atelier | 7 nouveaux états présentables, sans synthèse de frames | Raccord testé | Intros/outros définitives à produire | directions.html
R8-06 | Horloges | Pause, reprise, retour temporel et manches répétées | Raccord testé | Temps de simulation uniquement | src/fighter-directions.js
R8-07 | Sauvegardes / replay | 12 fichiers de gameplay et contrats inchangés | Préservé | Aucune migration ni modification de statistiques | docs/ROUND_PRESENTATION_R8_BASELINE.json
R8-08 | Animations R1 | Dessiner et référencer les 692 poses R1 | À produire | 346 victoire + 346 défaite ; aucun clip livré | 08_Poses_Manches / classeur maître
R8-09 | Animations finales | Dessiner et référencer les 692 poses de match | À produire | Les poses héritées ne certifient pas une scène 1:1 | 08_Poses_Manches / classeur maître
R8-10 | Movesets | Répertoire complet de chaque incarnation | À référencer | Ne pas limiter la recherche à 10 commandes | 03_Movesets / classeur maître
R8-11 | Supers | Attaque majeure + distinction campagne/mode bonus | À référencer | Aucune jauge de Mercenaires importée tacitement | 04_Supers / classeur maître
R8-12 | Conclusions | Mises à mort sourcées et victimes compatibles | À référencer | Un finisher de versus n'est pas une mort canonique | 06_Conclusions_plan / classeur maître
R8-13 | Stages | Boucles, lumière, eau et machinerie par lieu | À produire | Pas de nouvelles animations de stage dans R8 | 11_Stages_Anim / classeur maître

## 02_References
SOURCES · PORTÉE EXACTE
ID | Incarnation / mode | Source | Vérification | Ce que la source étaye | Ce qu'elle ne certifie pas
CAPCOM-RE5-EXEC | Executioner Majini — RE5 | https://game.capcom.com/residentevil/en/exfile-1-5.html | Description primaire consultée | Plaga type 2 ; force et hache à lame de guillotine | Ne prouve ni valeurs, ni toutes les animations, ni une pose R1
CAPCOM-RE3-NEM | Nemesis — RE3 remake / Resistance | https://blog.playstation.com/archive/2020/05/15/making-a-monster-how-nemesis-was-brought-to-terrifying-life-in-resident-evil-3/ | Entretien primaire consulté | Incarnations et sélection d'attaques de Resistance distinctes | Ne pas attribuer automatiquement le cri paralysant de Resistance à RE3
CAPCOM-VILLAGE-MERC | Village — Mercenaries Additional Orders | https://blog.playstation.com/2022/07/21/new-re-village-the-mercenaries-additional-orders-details-revealed/ | Présentation primaire consultée | Jauges et capacités décrites pour le mode Mercenaires | Pas un répertoire des formes mutées des boss de campagne
PLAN-P1 | Classeur maître, 21 onglets | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hMM8QJP4YIfkJXFX7-SNEq_TVxEsg0q1/edit | Fichier Drive identifié | Inventaire 346 corps / 43 exercices / 52 stages | Conservé sans modification ; ce suivi ne remplace pas les lots par combattant

## 03_Tests
VALIDATION R8 · 19 GROUPES
Contrôle | Description | Résultat | Type de contrôle
R8-QA-01 | Seven explicit presentation states coexist with eleven legacy states and ten commands | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-02 | R1 victory and defeat remain nonterminal even while the loser is knocked down | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-03 | Sudden-death first round still waits for actual match completion | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-04 | All 346 bodies resolve each requested ending without borrowing a death clip for R1 | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-05 | A legacy lose clip is eligible for match loss, never for round loss | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-06 | Dedicated round pose supersedes only its own state | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-07 | First match intro is distinct from subsequent round preparation | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-08 | Double KO and equal-timeout states do not assign a winner | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-09 | A timeout loser still alive is not promoted to a corpse by decoration | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-10 | End state masks stale attacking or locomotion flags without writing the actual actor | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-11 | Presentation tick follows exact round event, pause and backward seek | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-12 | Repeated round victories restart their clocks through an explicit token | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-13 | Foreign, stale or copied actors cannot borrow a real match ending | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-14 | Training, incomplete matches and invalid winners do not create a terminal presentation | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-15 | Explicit atelier and cinematic pose requests remain independent of live match lookup | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-16 | CPU match passes R1, resets actors and produces final match states without sampling changing it | Réussi | Duel CPU complet, plusieurs manches
R8-QA-17 | Actual Versus uses presentation module and never offers a finisher in nonterminal R1 | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-18 | Atelier exposes reversible R1 poses separately from final ones for real subject links | Réussi | Test synthétique + code réel
R8-QA-19 | Twelve gameplay/identity/contract files remain byte-identical to the verified R7 base | Réussi | Test synthétique + code réel