## 01_Clotures
R10 • lots techniques et travail restant
Statut VALIDÉ LOCAL : exécution locale seulement, sans clôture globale d’un lot du plan P1.
ID | Lot P1 | Chantier | Statut | Livraison / action | Critère de validation | Limite
R10-INT | F-{UID}-INT | Intro des essais | VALIDÉ LOCAL | Démarrer affiche l’intro ; sauter, suspendre, reprendre et avancer un tick. | Aucun tick de combat ni nouvelle commande de replay pendant l’intro. | Dessins, voix et entrée canonique restent à produire.
R10-INP | F-{UID}-INT | Entrées après intro | VALIDÉ LOCAL | Clavier, boutons et manette neutralisés durant la présentation. | Pas d’attaque ancienne ; stick maintenu doit être relâché. | Périphériques physiques non certifiés.
R10-CMP | F-{UID}-FIN | Filtre de compatibilité | VALIDÉ LOCAL | Contrôle de gabarit et des phases avant fenêtre puis avant lancement. | Une forme inconnue/non qualifiée n’hérite pas d’un corps humain. | Gabarits du prototype ; pas des mesures ni des mises à mort Capcom.
R10-RES | F-{UID}-FIN | Victoire sans conclusion | VALIDÉ LOCAL | Paire non qualifiée : résultat normal, pas de fenêtre bloquée. | Aucun crédit de conclusion ; résultat normal du duel conservé. | Ce choix restreint temporairement les conclusions génériques.
R10-ARC | F-{UID}-FIN | Archive par victime | VALIDÉ LOCAL | Sélection d’une victime et explication de l’autorisation/refus. | 460 définitions conservées ; filtre en lecture seule. | N’ajoute pas de nouvelle animation ni chorégraphie.
R10-DEP | P1 / Livraison | Intégration distante | OUVERT | Patch cumulatif sur PR11 R9 58b311b73a789… | Relancer la CI GitHub sur le patch puis vérifier la branche avant intégration. | GitHub lecture seule dans cette session ; aucun upload Drive.
R10-ART | F-{UID}-INT/OUT/WIN/LOSE | Production graphique 1:1 | OUVERT | Dessiner et qualifier les orientations, articulations et gestes. | Source d’origine et capture intégrée exigées pour clôturer. | Les 2 768 emplacements R8 ne sont pas de nouvelles animations.
R10-LORE | F-{UID}-MOV/SUP/FIN | Répertoire et conclusions attestés | OUVERT | Relevés par épisode/forme/mode et timecodes exploitables. | Pas de conversion d’un modèle partagé en attaque canonique. | Aucun moveset, super ou finisher officiel ajouté ici.

## 02_Gabarits
R10 • gabarits des 115 sujets principaux
Ce tableau décrit les enveloppes du prototype et les blocages prudents, pas une qualification anatomique 1:1.
UID | Sujet | Gabarit technique | Lot P1 | Victimes compatibles | Choix autorisés | Raison / frontière | Statut artistique
re1-cerberus | CERBERUS | low | F-re1-cerberus-FIN | 40 | 160 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re1r-tyrant | TYRANT T-002 | biped | F-re1r-tyrant-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-tyrant | TYRANT T-103 / T-00 | biped | F-re2-tyrant-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2r-tyrant | TYRANT T-103 / T-00 | biped | F-re2r-tyrant-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re3r-nemesis | NEMESIS — FORME 1, LANCE-ROQUETTES | biped | F-re3r-nemesis-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4-bitores-mendez-enemy | BITORES MÉNDEZ — FORME HUMAINE | biped | F-re4-bitores-mendez-enemy-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4-verdugo | VERDUGO | unreviewed | F-re4-verdugo-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4-u-3 | U-3 | unreviewed | F-re4-u-3-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4-osmund-saddler-enemy | OSMUND SADDLER — FORME HUMAINE | biped | F-re4-osmund-saddler-enemy-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-albert-wesker-enemy | ALBERT WESKER — FORME HUMAINE | biped | F-re5-albert-wesker-enemy-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-molded | MOLDED | biped | F-re7-molded-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-molded-fat | FAT MOLDED | biped | F-re7-molded-fat-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-flying-bug | FLYING BUG | unreviewed | F-re7-flying-bug-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-mama-mold | MAMA MOLD (WM-001) | biped | F-re7-mama-mold-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-little-crawler | LITTLE CRAWLER | low | F-re7-little-crawler-FIN | 21 | 84 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-lycan | LYCAN | unreviewed | F-revillage-lycan-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-lycan-large | LYCAN — GRANDE VARIANTE | unreviewed | F-revillage-lycan-large-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-varcolac | VÂRCOLAC | low | F-revillage-varcolac-FIN | 53 | 212 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-moroaica | MOROAICĂ | biped | F-revillage-moroaica-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-samca | SAMCĂ | winged | F-revillage-samca-FIN | 0 | 0 | Morphologie volante : scène dédiée requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-hauler | HAULER | mechanical | F-revillage-hauler-FIN | 0 | 0 | Corps mécanique : conclusion spécifique requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-soldat-eins | SOLDAT EINS | mechanical | F-revillage-soldat-eins-FIN | 0 | 0 | Corps mécanique : conclusion spécifique requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-soldat-zwei | SOLDAT ZWEI | mechanical | F-revillage-soldat-zwei-FIN | 0 | 0 | Corps mécanique : conclusion spécifique requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-soldat-jet | SOLDAT JET | mechanical | F-revillage-soldat-jet-FIN | 0 | 0 | Corps mécanique : conclusion spécifique requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-soldat-panzer | SOLDAT PANZER | mechanical | F-revillage-soldat-panzer-FIN | 0 | 0 | Corps mécanique : conclusion spécifique requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-alcina-dimitrescu | ALCINA DIMITRESCU — FORME HUMAINE | biped | F-revillage-alcina-dimitrescu-FIN | 44 | 176 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-donna-angie | DONNA BENEVIENTO ET ANGIE | collective | F-revillage-donna-angie-FIN | 0 | 0 | Sujet collectif : scène dédiée requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-salvatore-moreau | SALVATORE MOREAU — SOUS SON MANTEAU | biped | F-revillage-salvatore-moreau-FIN | 44 | 176 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-salvatore-moreau-exposed | SALVATORE MOREAU — MANTEAU RETIRÉ | biped | F-revillage-salvatore-moreau-exposed-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-urias | URIAȘ | giant | F-revillage-urias-FIN | 0 | 0 | Géant : échelle et points de contact spécifiques requis. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-urias-strajer | URIAȘ STRĂJER | giant | F-revillage-urias-strajer-FIN | 0 | 0 | Géant : échelle et points de contact spécifiques requis. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-sturm | STURM | mechanical | F-revillage-sturm-FIN | 0 | 0 | Corps mécanique : conclusion spécifique requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-karl-heisenberg | KARL HEISENBERG — FORME HUMAINE | biped | F-revillage-karl-heisenberg-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-mother-miranda | MIRANDA — APPARENCE CÉRÉMONIELLE | winged | F-revillage-mother-miranda-FIN | 0 | 0 | Morphologie volante : scène dédiée requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-mutated-miranda | MIRANDA — FORME DE COMBAT AILÉE | winged | F-revillage-mutated-miranda-FIN | 0 | 0 | Morphologie volante : scène dédiée requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4r-bitores-mendez | BITORES MÉNDEZ — FORME HUMAINE | biped | F-re4r-bitores-mendez-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4r-verdugo | VERDUGO | unreviewed | F-re4r-verdugo-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4r-ramon-salazar | RAMÓN SALAZAR — FORME HUMAINE | biped | F-re4r-ramon-salazar-FIN | 11 | 44 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-ivy | IVY / PLANT 43 | plant | F-re2-ivy-FIN | 0 | 0 | Organisme végétal : scène dédiée requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-g-fourth-form | G — QUATRIÈME FORME | low | F-re2-g-fourth-form-FIN | 0 | 0 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-g | G — PREMIÈRE FORME | biped | F-re2-g-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-g-second-form | G — DEUXIÈME FORME | biped | F-re2-g-second-form-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-g-third-form | G — TROISIÈME FORME | biped | F-re2-g-third-form-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-g-type-adult | G-TYPE ADULT | biped | F-re2-g-type-adult-FIN | 44 | 176 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-g-type-young | G-TYPE YOUNG | low | F-re2-g-type-young-FIN | 8 | 32 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-licker | LICKER | low | F-re2-licker-FIN | 54 | 216 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-poison-ivy | POISON IVY | plant | F-re2-poison-ivy-FIN | 0 | 0 | Organisme végétal : scène dédiée requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2-tyrant-mutation | SUPER TYRANT | biped | F-re2-tyrant-mutation-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re0-proto-tyrant | PROTO-TYRANT | biped | F-re0-proto-tyrant-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re0-mimicry-marcus | MIMICRY MARCUS — CAMOUFLAGE ROMPU | colony | F-re0-mimicry-marcus-FIN | 0 | 0 | Masse ou colonie : la chute générique est inadaptée. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re6-zombie | ZOMBIE AU VIRUS-C | biped | F-re6-zombie-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re6-strelat | STRELAT | unreviewed | F-re6-strelat-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
rerev2-splasher | SPLASHER | biped | F-rerev2-splasher-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
rerev2-glasp | GLASP | unreviewed | F-rerev2-glasp-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
rerev2-ironhead | IRONHEAD | biped | F-rerev2-ironhead-FIN | 44 | 176 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re1-chimera | CHIMERA | unreviewed | F-re1-chimera-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re1r-chimera | CHIMERA | unreviewed | F-re1r-chimera-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re1-hunter | HUNTER Α — ARTWORK ORIGINAL | biped | F-re1-hunter-FIN | 31 | 124 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re3-hunter-beta | HUNTER Β | biped | F-re3-hunter-beta-FIN | 31 | 124 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re3-hunter-gamma | HUNTER Γ | aquatic | F-re3-hunter-gamma-FIN | 0 | 0 | Sujet aquatique : scène et surface dédiées requises. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re3r-hunter-gamma | HUNTER Γ — GUEULE OUVERTE | aquatic | F-re3r-hunter-gamma-FIN | 0 | 0 | Sujet aquatique : scène et surface dédiées requises. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4-bitores-mendez-mutated | BITORES MÉNDEZ — FORME MUTÉE | unreviewed | F-re4-bitores-mendez-mutated-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4-el-gigante | EL GIGANTE | giant | F-re4-el-gigante-FIN | 0 | 0 | Géant : échelle et points de contact spécifiques requis. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4-iron-maiden | IRON MAIDEN | biped | F-re4-iron-maiden-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4-novistador | NOVISTADOR | unreviewed | F-re4-novistador-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
recv-albinoid-adult | ALBINOID — ADULTE | aquatic | F-recv-albinoid-adult-FIN | 0 | 0 | Sujet aquatique : scène et surface dédiées requises. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
recv-alexia | ALEXIA — PREMIÈRE FORME | biped | F-recv-alexia-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
recv-alexia-ashford-third-form | ALEXIA — TROISIÈME FORME | winged | F-recv-alexia-ashford-third-form-FIN | 0 | 0 | Morphologie volante : scène dédiée requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
recv-bandersnatch | BANDERSNATCH | biped | F-recv-bandersnatch-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
recv-tyrant | TYRANT T-078 | biped | F-recv-tyrant-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
rerev-draghignazzo | DRAGHIGNAZZO | unreviewed | F-rerev-draghignazzo-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
rerev-farfarello | FARFARELLO | biped | F-rerev-farfarello-FIN | 44 | 176 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
rerev-globster | GLOBSTER | colony | F-rerev-globster-FIN | 0 | 0 | Masse ou colonie : la chute générique est inadaptée. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
rerev-rachael-ooze | OOZE RACHAEL | biped | F-rerev-rachael-ooze-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
rerev-sea-creeper | SEA CREEPER | low | F-rerev-sea-creeper-FIN | 54 | 216 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-jack-baker-mutated | JACK BAKER — FORME MUTÉE | low | F-re7-jack-baker-mutated-FIN | 0 | 0 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-jack-baker-swamp-man | JACK BAKER — SWAMP MAN | biped | F-re7-jack-baker-swamp-man-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-marguerite-baker-mutated | MARGUERITE BAKER — FORME MUTÉE | unreviewed | F-re7-marguerite-baker-mutated-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-lucas-baker-mutated | LUCAS BAKER — FORME MUTÉE | unreviewed | F-re7-lucas-baker-mutated-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-eveline-final | EVELINE — FORME FINALE | colony | F-re7-eveline-final-FIN | 0 | 0 | Masse ou colonie : la chute générique est inadaptée. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-fumer | FUMER (WM-002) | biped | F-re7-fumer-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re2r-super-tyrant | SUPER TYRANT — T-103 LIBÉRÉ | biped | F-re2r-super-tyrant-FIN | 44 | 176 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re3r-stage-2-nemesis | NEMESIS — STADE 2 | low | F-re3r-stage-2-nemesis-FIN | 0 | 0 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re3r-stage-3-nemesis | NEMESIS — STADE 3 | colony | F-re3r-stage-3-nemesis-FIN | 0 | 0 | Masse ou colonie : la chute générique est inadaptée. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4r-del-lago | DEL LAGO | aquatic | F-re4r-del-lago-FIN | 0 | 0 | Sujet aquatique : scène et surface dédiées requises. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4r-garrador | GARRADOR | biped | F-re4r-garrador-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4r-iron-maiden | IRON MAIDEN | biped | F-re4r-iron-maiden-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4r-ramon-salazar-mutated | RAMÓN SALAZAR — MUTATION | winged | F-re4r-ramon-salazar-mutated-FIN | 0 | 0 | Morphologie volante : scène dédiée requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re4r-osmund-saddler-mutated | OSMUND SADDLER — MUTATION | unreviewed | F-re4r-osmund-saddler-mutated-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-mutated-dimitrescu | ALCINA DIMITRESCU — MUTATION | winged | F-revillage-mutated-dimitrescu-FIN | 0 | 0 | Morphologie volante : scène dédiée requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-mutated-moreau | SALVATORE MOREAU — MUTATION | aquatic | F-revillage-mutated-moreau-FIN | 0 | 0 | Sujet aquatique : scène et surface dédiées requises. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
revillage-mutated-heisenberg | KARL HEISENBERG — MUTATION | mechanical | F-revillage-mutated-heisenberg-FIN | 0 | 0 | Corps mécanique : conclusion spécifique requise. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re6-ustanak | USTANAK | biped | F-re6-ustanak-FIN | 44 | 176 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-mia-winters-infected | MIA WINTERS — INFECTÉE | biped | F-re7-mia-winters-infected-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-jack-baker | JACK BAKER — FORME HUMAINE | biped | F-re7-jack-baker-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-jack-baker-scissor | JACK BAKER — SCIE À CISEAUX | biped | F-re7-jack-baker-scissor-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-marguerite-baker | MARGUERITE BAKER — FORME HUMAINE | biped | F-re7-marguerite-baker-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-lucas-baker | LUCAS BAKER — FORME HUMAINE | biped | F-re7-lucas-baker-FIN | 45 | 180 | Seulement les associations acceptées par la règle technique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re7-eveline | EVELINE — APPARENCE ENFANT | projection | F-re7-eveline-FIN | 0 | 0 | Projection : aucune prise corporelle générique. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-adjule | ADJULE | unreviewed | F-re5-adjule-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-big-man-majini | BIG MAN MAJINI | unreviewed | F-re5-big-man-majini-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-chainsaw-majini | CHAINSAW MAJINI | unreviewed | F-re5-chainsaw-majini-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-executioner | EXECUTIONER MAJINI | unreviewed | F-re5-executioner-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-gatling-gun-majini | GATLING GUN MAJINI | unreviewed | F-re5-gatling-gun-majini-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-jill-valentine-enemy | JILL VALENTINE — SOUS P30 | unreviewed | F-re5-jill-valentine-enemy-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-licker-beta | LICKER β | unreviewed | F-re5-licker-beta-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-reaper | REAPER | unreviewed | F-re5-reaper-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-popokarimu | POPOKARIMU | unreviewed | F-re5-popokarimu-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-ndesu | NDESU | unreviewed | F-re5-ndesu-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-irving | RICARDO IRVING — MUTATION | unreviewed | F-re5-irving-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-u-8 | U-8 | unreviewed | F-re5-u-8-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-uroboros | UROBOROS — PREMIER SUJET | unreviewed | F-re5-uroboros-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-uroboros-mkono | UROBOROS MKONO | unreviewed | F-re5-uroboros-mkono-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-uroboros-aheri | UROBOROS AHERI | unreviewed | F-re5-uroboros-aheri-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT
re5-uroboros-albert-wesker | ALBERT WESKER — UROBOROS | unreviewed | F-re5-uroboros-albert-wesker-FIN | 0 | 0 | Gabarit non qualifié pour cette chorégraphie. | SIMULATION / À VALIDER ARTISTIQUEMENT

## 03_Sources
R10 • références et portée
Les références externes ne sont pas transformées en preuve de fidélité de l’ensemble du roster.
ID | Type | Chemin ou URL | Usage | Consultation | Limite
SRC-01 | Données du projet | data/roster.json | Métadonnées de gabarit | Source locale R9, inchangée | Ne prouve ni proportions réelles ni animation finale.
SRC-02 | Données du projet | data/finishers-v053.json | Phases et 460 définitions existantes | Source locale R9, inchangée | victimRule:any historique est supplanté au lancement par le filtre R10.
SRC-03 | PR vérifiée | https://github.com/darknigthmare/resident-evil-bow-protocol/pull/11 | Base et périmètre | R9 / 58b311b73a7890fe55a073515e5a2cbf2009a6b8 | PR toujours en brouillon ; non modifiée par cette livraison.
SRC-04 | MDN | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Page_Visibility_API | Horloges et onglets masqués | Consulté le 19/10/2026 | Pause et temps du moteur distincts de la présentation.
SRC-05 | Capcom / PlayStation Blog | https://blog.playstation.com/archive/2020/05/15/making-a-monster-how-nemesis-was-brought-to-terrifying-life-in-resident-evil-3/ | Séparation remake / Resistance | Consulté le 19/10/2026 | Référence de périmètre, pas validation des 115 gabarits.

## 04_Preuve
R10 • résultats effectivement exécutés
366 groupes exécutables locaux réussis, par lots : 350 hérités + 16 R10. Le tableau détaille les 40 contrôles spécifiques R10 (16 Node + 24 Chromium hors ligne). Pas de CI distante, HTTP ni appareil physique certifiés.
ID | Test | Résultat | Environnement | Preuve
PURE-01 | An intro starts and ends without storing combat state or commands | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-02 | Pause freezes the clock and step advances exactly one integer tick | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-03 | Intro speed is scaled after delta clamping, independent of monitor frequency | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-04 | Invalid clock inputs never advance and excessive time is bounded | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-05 | Skipping is idempotent and a restart resets every presentation field | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-06 | All 346 subjects use the correct intro UID without advancing the true engine | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-07 | Reduced motion freezes the artwork tick, not the deterministic intro duration | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-08 | All existing finisher IDs have a defined noncanonical compatibility verdict | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-09 | Humanlike compatible shapes retain the inherited prototype conclusion | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-10 | Every conclusion rejects a projection as a victim | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-11 | Aquatic, collective, plant, giant, winged and mechanical victims cannot use the generic fall | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-12 | Unknown/reference gabarits fail closed instead of inheriting a human body | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-13 | Cross-incarnation finisher IDs cannot select another fighter repertoire | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-14 | A low body cannot enter the standing grapple sequence and size envelopes are respected | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-15 | Policy evaluation never mutates profiles, life, resources or finishing history | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
PURE-16 | Gameplay, art and isolated replay contracts remain byte-identical to R9 | RÉUSSI | Node VM / code réel | docs/DELIVERY_R10_TESTS.json
BROW-01 | Intro, pause, step, skip and native keyboard / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-02 | Intro commands never leak into fight / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-03 | Pad held across intro needs release before movement / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-04 | Complete CPU duel equals its no-intro baseline / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-05 | R9 outro is preserved and combat stays frozen / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-06 | Invalid import preserves intro; valid replay cancels it / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-07 | Duel layout and actual script errors / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-08 | Qualified pair keeps conclusion and credit / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-09 | Unsupported victims cannot create a scene or credit / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-10 | Natural incompatible duel ends normally without a stuck finisher window / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-11 | First-round protection survives compatibility filtering / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-12 | Archive victim filter and narrow layout / 1440 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-13 | Intro, pause, step, skip and native keyboard / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-14 | Intro commands never leak into fight / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-15 | Pad held across intro needs release before movement / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-16 | Complete CPU duel equals its no-intro baseline / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-17 | R9 outro is preserved and combat stays frozen / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-18 | Invalid import preserves intro; valid replay cancels it / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-19 | Duel layout and actual script errors / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-20 | Qualified pair keeps conclusion and credit / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-21 | Unsupported victims cannot create a scene or credit / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-22 | Natural incompatible duel ends normally without a stuck finisher window / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-23 | First-round protection survives compatibility filtering / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json
BROW-24 | Archive victim filter and narrow layout / 390 | RÉUSSI | Chromium hors ligne ; ressources locales | qa-delivery-r10/BROWSER_R10_RESULTS.json

## 00_Synthese
B.O.W. PROTOCOL / R10
LIVRAISON LOCALE • suite de PR11 / R9 Intro des essais et compatibilité des conclusions. Aucun push GitHub ni dépôt Drive effectué.
Lots techniques validés localement | 5 | sur 8 lignes de suivi, sans clôture P1
Chantiers encore ouverts | 3 | dont intégration GitHub et production 1:1
Sujets couverts par le filtre | 115 | 115 lignes ; ce ne sont pas des corps artistiques validés
Combinaisons finisher / victime contrôlées | 52900 | 115 × 115 × 4 ; règle de prototype
Combinaisons techniquement permises | 8744 | les autres reviennent au résultat normal
Tests R10 et scénarios locaux réussis | 40 | 16 groupes Node + 24 scénarios Chromium hors ligne
FERMÉ LOCALEMENT : déroulement de l’intro, contrôle des entrées et refus des conclusions incompatibles.
OUVERT : dessins, animations par geste, mises à mort attestées, phases et validation anatomique 1:1.
BASE PR : 58b311b73a7890fe55a073515e5a2cbf2009a6b8 • gameplay 0.7.3
Les deux contrats de replay expérimentaux/contextuels restent inchangés. Le contrat principal est actualisé.